## Таблица 1
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от «___» ___________ 2015 г. №____
К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Й П Л А Н реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», на 2015 год
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного и местного бюджетов
Таблица 1
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количест-во этажей | Количест-во подъез-дов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуата-цию | завершения последнего капитально-го ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19
1 | г. Калининград, ул. Садовая, д.7-13 | 1976 | - | железобетонные блоки | 5 | 4 | 3495.6 | 3495.6 | 2431.2 | 137 | 3759637 | 1879818.5 | 1879818.5 | 0 | 2015-12-31
2 | г. Калининград, ул. Тельмана, д. 34-34а | 1945 | - | кирпичные | 1 | 2 | 522.3 | 522.3 | 522.3 | 17 | 4335291 | 2167645.5 | 2167645.5 | 0 | 2015-12-31
3 | г. Калининград, ул. Садовая, д. 39-45 | 1980 | - | кирпичные | 5 | 4 | 2781.7 | 2781.7 | 2622.4 | 141 | 6894992 | 3447496 | 3447496 | 0 | 2015-12-31
4 | г. Калининград, ул. Г. Димитрова, д. 33-35 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1935.6 | 1935.6 | 694.6 | 99 | 6396441.828 | 3198220.914 | 3198220.914 | 0 | 2015-12-31
5 | г. Калининград, ул. Черниговская, д. 27-31 | 1945 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1220.4 | 1220.4 | 999.6 | 61 | 4495020 | 2247510 | 2247510 | 0 | 2015-12-31
6 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 141-145 | 1954 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1835 | 1835 | 1418.4 | 77 | 12552589 | 6276294.5 | 6276294.5 | 0 | 2015-12-31
7 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 72 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 18 | 2199688 | 1099844 | 1099844 | 0 | 2015-12-31
8 | г. Калининград, ул. Можайская, д. 47 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 23 | 2412460 | 1206230 | 1206230 | 0 | 2015-12-31
9 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 26-30 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2083.6 | 2083.6 | 1356.7 | 56 | 12451213.9778 | 6225606.9889 | 6225606.9889 | 0 | 2015-12-31
10 | г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 5 | 2162.5 | 2162.5 | 1974.6 | 108 | 8265483 | 4132741.5 | 4132741.5 | 0 | 2015-12-31
11 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 85-91 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 4 | 840.4 | 840.4 | 770.5 | 53 | 9006177 | 4503088.5 | 4503088.5 | 0 | 2015-12-31
12 | г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 30 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | 9 | 2034279 | 1017139.5 | 1017139.5 | 0 | 2015-12-31
13 | г. Калининград, ул. Красноармейская, д. 7-11 | 1964 | - | железобетонные блоки | 5 | 3 | 2639.9 | 2639.9 | 2262.4 | 117 | 4891681 | 2445840.5 | 2201256.45 | 244584.05 | 2015-12-31
14 | г. Калининград, ул. В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11 | 1956 | - | кирпичные | 2 | 17 | 4788.7 | 4788.7 | 4126.4 | 169 | 37331383 | 18665691.5 | 18665691.5 | 0 | 2015-12-31
15 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 32 - 32 «Б» | 1945 | - | кирпичные | 4 | 3 | 1714 | 1714 | 1370.5 | 109 | 5038980.8373 | 2519490.4187 | 2519490.4187 | 0 | 2015-12-31
16 | г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64 | 1981 | - | кирпичные | 5 | 7 | 5349.6 | 5349.6 | 4471.2 | 201 | 14595689 | 7297844.5 | 7297844.5 | 0 | 2015-12-31
17 | г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1493.1 | 1493.1 | 1391 | 43 | 11001146 | 5500573 | 5500573 | 0 | 2015-12-31
18 | г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, д. 16 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 263.5 | 263.5 | 263.5 | 5 | 501196 | 250598 | 250598 | 0 | 2015-12-31
19 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 947.8 | 947.8 | 866.4 | 52 | 8327509 | 4163754.5 | 4163754.5 | 0 | 2015-12-31
20 | г. Калининград, ул. Печатная, д. 23-29 | 1977 | - | железобетонные блоки | 5 | 4 | 3424.3 | 3424.3 | 2585.5 | 213 | 13489837 | 6744918.5 | 6744918.5 | 0 | 2015-12-31
21 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 10 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 1 | 348.1 | 348.1 | 306.8 | 22 | 3331422 | 1665711 | 1665711 | 0 | 2015-12-31
22 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 65-67 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 435.5 | 435.5 | 245.2 | 20 | 6175495.2924 | 3087747.6462 | 3087747.6462 | 0 | 2015-12-31
23 | г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 82-84 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 2 | 538.8 | 538.8 | 483.8 | 20 | 3459699 | 1729849.5 | 1729849.5 | 0 | 2015-12-31
24 | г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 22 | 8312.3 | 8312.3 | 6633.5 | 85 | 62846821.8831 | 31423410.9416 | 31423410.9416 | 0 | 2015-12-31
25 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 8-12 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 3 | 531.5 | 531.5 | 399.6 | 29 | 4737470 | 2368735 | 2368735 | 0 | 2015-12-31
26 | г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 29 | 1985 | - | панельные | 5 | 5 | 3466.9 | 3466.9 | 2669.1 | 195 | 6381130 | 3190565 | 3190565 | 0 | 2015-12-31
27 | г. Калининград, пер. Ремонтный, д. 17 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 170.8 | 21 | 1391272 | 695636 | 695636 | 0 | 2015-12-31
28 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 26-32 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 4 | 738.5 | 738.5 | 438.7 | 43 | 8084961 | 4042480.5 | 4042480.5 | 0 | 2015-12-31
29 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 14 | н/св | - | кирпичные | 3 | 1 | 440.7 | 440.7 | 407.6 | 41 | 1163062.7323 | 581531.3661 | 581531.3661 | 0 | 2015-12-31
30 | г. Калининград, ул. Третьяковская, д. 9 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 237.7 | 237.7 | 237.7 | 8 | 1696496 | 848248 | 848248 | 0 | 2015-12-31
31 | г. Калининград, ул. Красная, д. 7-9 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 2117.4 | 2117.4 | 1933.7 | 63 | 10650085 | 5325042.5 | 5325042.5 | 0 | 2015-12-31
32 | г. Калининград, ул. Юношеская, д. 10-16 | 1945 | - | кирпичные | 4 | 4 | 1460.1 | 1460.1 | 1318.7 | 75 | 6117614 | 3058807 | 3058807 | 0 | 2015-12-31
33 | г. Калининград, ул. Колхозная, д. 26 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 1 | 881.4 | 881.4 | 881.4 | 22 | 3952845 | 1976422.5 | 1976422.5 | 0 | 2015-12-31
34 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1537.4 | 1537.4 | 1186.4 | 80 | 7803850 | 3901925 | 3901925 | 0 | 2015-12-31
35 | г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 8 | 6232693 | 3116346.5 | 3116346.5 | 0 | 2015-12-31
36 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 68-80 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 7 | 2386.6 | 2386.6 | 1997.3 | 145 | 18957439.7949 | 9478719.8974 | 9478719.8974 | 0 | 2015-12-31
37 | г. Калининград, просп. Мира, д. 175 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 381.8 | 381.8 | 381.8 | 19 | 4077671 | 2038835.5 | 2038835.5 | 0 | 2015-12-31
38 | г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 27 | 1945 | - | кирпичные | 1 | 1 | 131.5 | 131.5 | 102.8 | 14 | 1178977 | 589488.5 | 589488.5 | 0 | 2015-12-31
39 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 93-99 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 4 | 834.8 | 834.8 | 730.5 | 44 | 7971229 | 3985614.5 | 3985614.5 | 0 | 2015-12-31
40 | г. Калининград, ул. Сеченова, д. 7 | 1945 | - | кирпичные | 1 | 1 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 7 | 3329364 | 1664682 | 1664682 | 0 | 2015-12-31
41 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 23-27 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1025.4 | 1025.4 | 626.1 | 41 | 8748541 | 4374270.5 | 4374270.5 | 0 | 2015-12-31
42 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 4-10 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 4 | 1215.2 | 1215.2 | 778.1 | 59 | 3680094 | 1840047 | 1840047 | 0 | 2015-12-31
43 | г. Калининград, ул. Радищева, д.91-93 | 1945 | - | кирпичные | 1 | 2 | 179.1 | 179.1 | 139.1 | 10 | 4880000 | 2440000 | 2440000 | 0 | 2015-12-31
44 | г. Калининград,ул. П. Морозова,д.61-63 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 412.6 | 412.6 | 379.2 | 28 | 5012157 | 2130166.725 | 2130166.725 | 751823.55 | 2015-12-31
45 | г. Калининград, ул. М.Расковой, д.1 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 11 | 1737066 | 738253.05 | 738253.05 | 260559.9 | 2015-12-31
46 | г. Калининград, ул. Озерная, д.20-24 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 3 | 788.6 | 788.6 | 745.2 | 34 | 10029706 | 4262625.05 | 4262625.05 | 1504455.9 | 2015-12-31
47 | г. Калининград, ул. Малоярославская, д.11 | 1945 | - | кирпичные | 4 | 1 | 584.1 | 584.1 | 429.7 | 25 | 1351026 | 574186.05 | 574186.05 | 202653.9 | 2015-12-31
48 | г. Калининград, ул. Парковая аллея, д.34-42 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 5 | 490 | 490 | 447.2 | 23 | 2200000 | 935000 | 935000 | 330000 | 2015-12-31
49 | г. Калининград, ул. Клавы Назаровой, д.51-55 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 3 | 617 | 617 | 412.2 | 27 | 5517586 | 2344974.05 | 2344974.05 | 827637.9 | 2015-12-31
50 | г. Калининград, ул.Химическая, д.17-17а | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1135.1 | 1135.1 | 669.1 | 25 | 1298487 | 551856.975 | 551856.975 | 194773.05 | 2015-12-31
51 | г. Калининград, ул. В.Дубинина, д.29 | 1945 | - | кирпичные | 1 | 1 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 6 | 1298488 | 551857.4 | 551857.4 | 194773.2 | 2015-12-31
52 | г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д.20 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 1 | 883.2 | 883.2 | 206.3 | 18 | 5720320 | 2431136 | 2431136 | 858048 | 2015-12-31
53 | г. Калининград, ул. Эпроновская, д.17 | 1950 | - | кирпичные | 4 | 1 | 1778.1 | 1778.1 | 1028.3 | 57 | 7128124 | 3029452.7 | 3029452.7 | 1069218.6 | 2015-12-31
54 | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.6-8 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 796.2 | 796.2 | 661.3 | 27 | 21264980 | 9037616.5 | 9037616.5 | 3189747 | 2015-12-31
55 | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.2-4 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 671.9 | 671.9 | 618.3 | 26 | 2881130 | 1224480.25 | 1224480.25 | 432169.5 | 2015-12-31
56 | г. Калининград, ул. Репина, д.3-5, ул. Брамса, д.28-32 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 5 | 2743.6 | 2743.6 | 2453.5 | 101 | 10851303 | 4611803.775 | 4611803.775 | 1627695.45 | 2015-12-31
57 | г. Калининград, ул. Пушкина, д.8 | 1906 | - | кирпичные | 2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 281.9 | 9 | 2330000 | 990250 | 990250 | 349500 | 2015-12-31
58 | г. Калининград, ул. Столярная, д.47 | 1918 | - | кирпичные | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 7 | 2156840 | 916657 | 916657 | 323526 | 2015-12-31
59 | г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д.61-71 | 1945 | - | кирпичные | 4 | 6 | 3555.3 | 3555.3 | 3255.6 | 138 | 3830000 | 1627750 | 1627750 | 574500 | 2015-12-31
60 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д.24а | 1945 | - | кирпичные | 3 | 1 | 397.4 | 397.4 | 397.4 | 16 | 3610000 | 1534250 | 1534250 | 541500 | 2015-12-31
61 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д.28-30 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1389.6 | 1389.6 | 984.5 | 42 | 11415000 | 4851375 | 4851375 | 1712250 | 2015-12-31
62 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д.26 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 1 | 949.9 | 949.9 | 731.4 | 28 | 7202000 | 3060850 | 3060850 | 1080300 | 2015-12-31
63 | г. Калининград, ул. Шиллера, д.5 | 1945 | - | кирпичные | 2 | 1 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 6 | 1326840 | 563907 | 563907 | 199026 | 2015-12-31
64 | г. Калининград, просп. Ленинский, д.111-117 | 1945 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3640.4 | 3640.4 | 2903.6 | 64 | 22000000 | 9350000 | 9350000 | 3300000 | 2015-12-31
65 | г. Калининград, ул. Парковая, д.3 | 1937 | - | кирпичные | 1 | 1 | 169.6 | 169.6 | 74.1 | 9 | 1710000 | 726750 | 726750 | 256500 | 2015-12-31
66 | г. Калининград, ул. Красная, д.11-13 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1994.7 | 1994.7 | 1069.3 | 76 | 9715000 | 4128875 | 4128875 | 1457250 | 2015-12-31
67 | г. Калининград, ул. Красная, д.29а-35а | 1945 | - | кирпичные | 4 | 6 | 3758.5 | 3758.5 | 3327.6 | 104 | 27600000 | 11730000 | 11730000 | 4140000 | 2015-12-31
68 | г. Калининград, ул. Эпроновская, д.9-13 | 1945 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2359.5 | 2359.5 | 1711.6 | 57 | 9715000 | 4128875 | 4128875 | 1457250 | 2015-12-31
69 | г. Калининград, ул. Каменная, д.19 | 1945 | - | кирпичные | 3 | 1 | 526.8 | 526.8 | 231.7 | 12 | 1200000 | 510000 | 510000 | 180000 | 2015-12-31
| Итого: | [5 empty] | 97246.3 | 97246.3 | 77485.4 | 3755 | 536929979.3458 | 254957410.6979 | 254712826.6479 | 27259742 | Х

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки по видам ремонта
Таблица 2
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | всего | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада без утепления |  | Ремонт фасада с утеплением |  | Ремонт фундамента |  | Другие виды
|  |  | всего | холодного водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | всего | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | система отопления | система газоснабжения | система электроснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | г. Калининград, ул. Садовая, д.7-13 | 3759637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759637 | 463258 | 506896 |  | 1466325 |  | 1323158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Калининград, ул. Тельмана, д. 34-34а | 4335291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611284 | [5 empty] | 611284 | 0 | 0 | 280 | 1105021 | 0 | 0 | 0 | 441 | 2618986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Калининград, ул. Садовая, д. 39-45 | 6894992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459263 | 326563 | 614307 |  | 2518393 |  |  | 0 | 0 | 874 | 1234279 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2201450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Калининград, ул. Г. Димитрова, д. 33-35 | 6396441.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 2379375.012 | 450 | 4017066.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Калининград, ул. Черниговская, д. 27-31 | 4495020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4495020 | 0 | 0 | 0
6 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 141-145 | 12552589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011286 | 707874 | 0 | 0 | 1179790 | 0 | 2123622 | 0 | 0 | 1276 | 3995775 | 0 | 682 | 2313025 | 1825 | 2232503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 72 | 2199688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1157311 | 0 | 40.4 | 89920 | 0 | 0 | - | 952457 | 0 | 0 | 0
8 | г. Калининград, ул. Можайская, д. 47 | 2412460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1071973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1340487 | 0 | 0 | 0
9 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 26-30 | 12451213.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757394 | 1127218 | 0 | 0 | 2630176 | 0 |  | 0 | 0 | 1065 | 3832657.0308 | 0 | 671 | 2286776.2044 | 1862 | 2574386.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3 | 8265483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036021 | 321469 | 0 | 244671 |  | 0 | 469881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 1914076 | 1346 | 5315386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 85-91 | 9006177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 2673102 | 0 | 293 | 2537621 | 0 | 0 | - | 3795454 | 0 | 0 | 0
12 | г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 30 | 2034279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 553334 | 0 | 115 | 410667 | 0 | 0 | - | 1070278 | 0 | 0 | 0
13 | г. Калининград, ул. Красноармейская, д. 7-11 | 4891681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 4891681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Калининград, ул. В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11 | 37331383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513775 | 899674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614101 | 0 | 0 | 2854.6 | 13501243 | 0 | 2247 | 4983522 | 0 | 0 | - | 17332843 | 0 | 0 | 0
15 | г. Калининград, ул. Коммунистическая д. 32 - 32 «Б» | 5038980.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 4056235.2783 | 0 | 0 | - | 982745.5591 | 0
16 | г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64 | 14595689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507499 | 827782 | 1807620 | 539679 | 6118094 |  | 2214324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 3088190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18 | 11001146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946622 | 378223 |  | 429180 | 890055 |  | 249164 | 0 | 0 | 370 | 2101788 | 0 | 427.7 | 3659246 | 1240 | 3293490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, д. 16 | 501196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 501196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 | 8327509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 2733221 | 0 | 150 | 1100459 | 0 | 0 | - | 4493829 | 0 | 0 | 0
20 | г. Калининград, ул. Печатная, д. 23-29 | 13489837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292062 |  | 504430 |  | 2787632 |  |  | 0 | 0 | 950 | 1381622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8816153 | 0 | 0 | 0
21 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 10 | 3331422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1565829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1765593 | 0 | 0 | 0
22 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 65-67 | 6175495.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1487964.5869 | 0 | 161.3 | 1207896.1542 | 0 | 0 | - | 3479634.5513 | 0 | 0 | 0
23 | г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 82-84 | 3459699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2222743 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1236956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 | 62846821.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10733923.8831 | 1905820.5861 |  | 716740.9708 | 5942167.3262 |  | 2169195 | 0 | 0 | 5410 | 22622587 | 0 | 1088 | 7136050 | 9186 | 22354261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 8-12 | 4737470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2231356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2506114 | 0 | 0 | 0
26 | г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 29 | 6381130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064390 | 1521988 | 0 | 538055 | 1502840 | 0 | 501507 | 0 | 0 | 936 | 1770109 | 0 | 219 | 546631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Калининград, пер. Ремонтный, д. 17 | 1391272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 484837 | 371 | 831719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 26-32 | 8084961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 3696859 | 0 | 343 | 1063506 | 0 | 0 | - | 3324596 | 0 | 0 | 0
29 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1163062.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 232698.8473 | 668 | 930363.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Калининград, ул. Третьяковская, д. 9 | 1696496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160639 | 55164 | 0 | 89259 | 0 | 0 | 16216 | 0 | 0 | 238 | 709663 | 0 | 0 | 0 | 370 | 826194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г. Калининград, ул. Красная, д. 7-9 | 10650085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 5494207 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 5155878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | г. Калининград, ул. Юношеская, д. 10-16 | 6117614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248938 | 344631 | 0 | 215698 | 1688609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 3309990 | 0 | 0 | 0 | 156 | 558686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | г. Калининград, ул. Колхозная, д. 26 | 3952845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626052 | 208684 | 0 | 156513 | 0 | 0 | 260855 | 0 | 0 | 156 | 1060985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2265808 | 0 | 0 | 0
34 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49 | 7803850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420738 | 222582 | 0 | 198156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 4464791 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 2918321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18 | 6232693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493239 | 0 | 0 | 113 | 1729868 | 0 | 89 | 1226372 | 0 | 0 | - | 2783214 | 0 | 0 | 0
36 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 68-80 | 18957439.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 5223988.0076 | 0 | 802.9 | 4822910.2733 | 0 | 0 | - | 8910541.5139 | 0 | 0 | 0
37 | г. Калининград, просп. Мира, д. 175 | 4077671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307671 | 122940 | 0 | 61470 | 0 | 0 | 123261 | 0 | 0 | 326 | 1695200 | 0 | 192 | 611520 | 402 | 1463280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 27 | 1178977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 527903 | 0 | 66 | 228562 | 170 | 422512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 93-99 | 7971229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 2774688 | 0 | 320 | 1156200 | 0 | 0 | - | 4040341 | 0 | 0 | 0
40 | г. Калининград, ул. Сеченова, д. 7 | 3329364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1368207 | 0 | 101 | 1158564 | 264 | 802593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 23-27 | 8748541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555616 | 216429 | 0 | 197244 | 0 | 0 | 141943 | 0 | 0 | 749 | 2955087 | 0 | 340 | 266356 | 0 | 0 | - | 4971482 | 0 | 0 | 0
42 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 4-10 | 3680094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570210 | 289800 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 130410 | 0 | 0 | 185 | 952380 | 0 | 41 | 1104840 | 255 | 1052664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | г. Калининград, ул. Радищева, д.91-93 | 4880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 309 | 1200000 | 0 | 126 | 800000 | 584 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | г. Калининград,ул. П. Морозова,д.61-63 | 5012157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1268837 | 0 | 96 | 848028 | 0 | 0 | - | 2895292 | 0 | 0 | 0
45 | г. Калининград, ул. М.Расковой, д.1 | 1737066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321010 | 0 | 0 | 321010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 513318 | 474 | 902738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | г. Калининград, ул. Озерная, д.20-24 | 10029706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129060 | 225812 | 0 | 395171 | 0 | 0 | 508077 | 0 | 0 | 433 | 3373157 | 0 | 170 | 4304457 | 1170 | 1223032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | г. Калининград, ул. Малоярославская, д.11 | 1351026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 568542 | 0 | 27 | 567754 | 196 | 214730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | г. Калининград, ул. Парковая аллея, д.34-42 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | г. Калининград, ул. Клавы Назаровой, д.51-55 | 5517586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927342 | 513958 | 0 | 256979 | 0 | 0 | 1156405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1335514 | 1150 | 2254730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | г. Калининград, ул.Химическая, д.17-17а | 1298487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 816982 | 0 | 0 | 0 | 174 | 481505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | г. Калининград, ул. В.Дубинина, д.29 | 1298488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 704820 | 0 | 0 | 0 | 174 | 593668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д.20 | 5720320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313964 | 197095 | 0 | 131396 | 394189 | 0 | 591284 | 0 | 0 | 230 | 1282640 | 0 | 262 | 525281 | 1146 | 2598435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | г. Калининград, ул. Эпроновская, д.17 | 7128124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920488 | 673959 | 0 | 449306 | 988473 | 0 | 808750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 568675 | 622 | 3638961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.6-8 | 21264980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8119754 | 1217963 | 0 | 811975 | 4059877 | 0 | 2029939 | 0 | 0 | 1611 | 6605156 | 0 | 241 | 1059864 | 3069 | 5480206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.2-4 | 2881130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1310639 | 0 | 161 | 483072 | 602 | 1087419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | г. Калининград, ул. Репина, д.3-5, ул. Брамса, д.28-32 | 10851303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468780 | 736440 | 0 | 604660 | 2127680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7382523 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | г. Калининград, ул. Пушкина, д.8 | 2330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 210000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 373 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
58 | г. Калининград, ул. Столярная, д.47 | 2156840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 180000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 240 | 816840 | 0 | 180 | 350000 | 0 | 0 | - | 510000 | 0 | 0 | 0
59 | г. Калининград, ул. Каштановая аллея, д.61-71 | 3830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530000 | 910000 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1300000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
60 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д.24а | 3610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 230000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 250 | 870000 | 0 | 200 | 430000 | 0 | 0 | - | 1700000 | 0 | 0 | 0
61 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д.28-30 | 11415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000 | 355000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 1200 | 3100000 | 0 | 570 | 1400000 | 0 | 0 | - | 5900000 | 0 | 0 | 0
62 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д.26 | 7202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 | 230000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 410 | 1900000 | 0 | 236 | 942000 | 0 | 0 | - | 3750000 | 0 | 0 | 0
63 | г. Калининград, ул. Шиллера, д.5 | 1326840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 816840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 510000 | 0 | 0 | 0
64 | г. Калининград, просп. Ленинский, д.111-117 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 800000 | 0 | 600000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1285 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10300000 | 0 | 0 | 0
65 | г. Калининград, ул. Парковая, д.3 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 180000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 399 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 420000 | 0 | 0 | 0
66 | г. Калининград, ул. Красная, д.11-13 | 9715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000 | 355000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 1193 | 4100000 | 0 | 790 | 1100000 | 0 | 0 | - | 3500000 | 0 | 0 | 0
67 | г. Калининград, ул. Красная, д.29а-35а | 27600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 800000 | 0 | 600000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 2182 | 7500000 | 0 | 893 | 1500000 | 0 | 0 | - | 14400000 | 0 | 0 | 0
68 | г. Калининград, ул. Эпроновская, д.9-13 | 9715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000 | 355000 | 0 | 300000 |  | 0 | 360000 | 0 | 0 | 622 | 4100000 | 0 | 361 | 1100000 | 0 | 0 | - | 3500000 | 0 | 0 | 0
69 | г. Калининград, ул. Каменная, д.19 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 536929979.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91416373.8831 | 18290326.5861 | 3433253 | 9847162.9708 | 37094300.3262 | 0 | 22751331 | 0 | 0 | 39279.6 | 164432706.6254 | 0 | 15754.7 | 62550789.4912 | 37271 | 93818226.7218 | 0 | 123729137.0652 | 0 | 982745.5591 | 0